**同济大学2025年“读懂中国”活动实施方案**

各学院党委：

 2025年是国家“十四五”规划收官之年，是教育强国建设全面布局、高位推进之年。根据教育部关工委在全国高校延续开展“读懂中国”活动的通知精神，特制定同济大学2025年“读懂中国”活动实施方案。

**一、活动主题**

弘扬时代精神，建设教育强国。

**二、活动目的**

 充分发挥“五老”亲历者、见证者、实践者的优势，向广大青年学生讲好新时代以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的故事，讲好时代教育事业取得的历史性成就、发生历史性变革的故事，教育引导青年学生坚定马克思主义信仰、中国特色社会主义信念、中华民族伟大复兴信心，立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者。

**三、活动形式**

 以学院为重点，组织青年学生与有影响力的本校、本院“五老”进行深入交流，挖掘、整理、展现他们在推进强国建设、民族复兴伟业历史进程中，在从教育大国阔步迈向教育强国过程中的感人事迹、人生体验和所体现的改革创新精神和教育家精神，以及对青年学生积极投身强国建设的重托和建议，通过征文、微视频、舞台剧等形式进行展示和传播。

**四、活动安排**

（一）部署阶段（2025年3月）

由校关工委、校学研工部、校团委共同制定活动实施方案，做好宣传发动和工作指导。

（二）活动开展及推荐阶段（2025年3—9月）

 各学院在4月10日前确定“五老”人选，组织青年学生采访小组（拍摄小组），并将名单上报学校。同时组织青年学生与“五老”结对、交流，撰写文章、拍摄微视频等（具体要求见附件1）。

 6月10日前各学院上报征文、微视频等作品。

 6月10日—7月10日，组织老同志评委和学生评委对各学院上报作品，进行初审、修改和再审，最后确定上报推荐教育部关工委的作品。

 7月10日—9月20日，对拟推荐教育部关工委的作品进行认真修改和完善，力争打磨成精品。

 9月22日前，校关工委向教育部关工委报送推荐作品，并做好活动总结，对各学院上报的作品评选出校内一、二、三等奖。

**五、有关要求**

（一）加强组织领导，强化协同配合。校关工委、校学研工部、校团委要在学校党委领导下，加强组织领导，创新活动方式，充分发挥协同联动作用，共同将活动打造为立德树人、实践育人大课堂。

（二）聚焦典型“五老”，广泛发动学生。要充分发挥二级学院在活动中的主体作用，重点挖掘本院系有故事的“五老”和“杰出老校友”，广泛动员学生积极参加，通过“请进来”与“走出去”相结合的方式，扎实开展“结对访谈”，有效发挥老同志“活历史”、“活教材”作用，不断增强活动的思政引领力。

（三）坚持优中选优，确保作品质量。校关工委、校学研工部、校团委要对报送作品进行认真审核，内容要契合主题、积极向上、真实感人，文字要条理清楚、文笔流畅、语言优美，视频要生动鲜活、具有艺术表现力、富有吸引力和感染力。征文、微视频涉及的被访谈人物仍健在，且要有面对面访谈环节。

（四）注重成果运用，提升育人实效。要充分运用好“读懂中国”活动的成果，优秀作品进校、院两级党校、进思想政治课、进学生党支部、进大师讲坛、进学生社区、进网络宣传等，积极发挥其在思政教育、课堂教育以及课程思政之中育人价值，持续扩大活动受益面。

同济大学关工委

同济大学学研工部

同济大学团委

2025年3月18日